МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

Г. РТИЩЕВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(МОУ «СОШ № 2   г.Ртищево Саратовской области)

ПРИКАЗ

от  29.12.2011 года                          г. Ртищево                                           № 533

«Об утверждении плана реализации

ФГОС ООО»

С целью эффективного введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график  введения и реализации  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году (Приложение 1).

2. Школьному координатору введения ФГОС Андреевой Т.Ю. ознакомить членов Рабочей группы по введению ФГОС с данным планом – графиком в срок до 01.02.2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                               И.Ю.Дмитриенко

С приказом ознакомлена:

Андреева Т.Ю.

Приложение №1 к приказу № 533 от 29.12.2012 года

План-график

введения ФГОС основного общего образования

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ртищево Саратовской области»

- Организационное обеспечение введения ФГОС ООО

|  | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа по школе «Об организованном введении ФГОС ООО в 2012-2013 уч. году» | Декабрь 2011 года | Директор школы- Дмитриенко И.Ю. |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | 01.01.2012г | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 3 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | 30.04.2012г | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 4 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования (из федерального перечня) | Февраль-апрель 2012г | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 5 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Январь-март 2012г | Администрация школы |
| 6 | Проведение публичной отчетности |  | Директор школы- Дмитриенко И.Ю. |

- Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО

|  | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение года | Директор школы- Дмитриенко И.Ю. |
| 2 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Март 2012г | Директор школы- Дмитриенко И.Ю. |
| 3 | Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Май-июнь 2012г | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 4 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования ОУ | Январь-апрель 2012г | Администрация школы |
| 5 | Внесение изменений в программу развития ОУ | в течение года | Директор школы- Дмитриенко И.Ю. |
| 6 | Определение оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся начальной и основной школы | Май-август 2012г | Администрация школы |

3.Создание кадрового обеспечения  введения ФГОС ООО

| 1 | Информирование учителей, преподающих в 5-х классах о введении ФГОС ООО | декабрь 2011г | Администрация школы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение заседаний ТГ, инструктивно-методических совещаний по вопросу введения ФГОС ООО | В течение года | Администрация школы Руководители МО |
| 3 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО (анкетирование, собеседование) | Январь-март 2012г | Администрация школы |
| 4 | Повышение квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС ООО | В течение года | Администрация школы |

4.Научно-методическое обеспечение  введения ФГОС ООО

| 1 | Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | Декабрь 2011г - Март 2012г | Администрация школы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-х классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Март- июнь 2012г | Зам. по УВР – Андреева Т.Ю. |
| 3 | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | Март- апрель 2012г | Администрация школы |
| 4 | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов | 2012-2015г | Администрация школы |
| 5 | Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | Январь-июнь 2012г | Специалист |

5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС

| 1 | Разработка медиа-плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | Декабрь 2011г - Декабрь 2012г | Администрация школы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Администрация школы |
| 3 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт | В течение года | Сидорина Т.А. |
| 4 | Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС ООО | Апрель 2012г | Администрация школы |
| 5 | Организация публичного отчета школы о ходе и результатах введения ФГОС | В течение года | Директор школы- Дмитриенко И.Ю. |

6.Финансово-экономическое обеспечение

| 1 | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Декабрь 2011г - Март 2012г | Администрация школы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение года | Администрация школы |